## Datos
URBANSIP · Gestión de obra (método Formosa adaptado a casas SIP)
Una copia por obra, en obras/<MODELO>-<CLIENTE>/. Amarillo = completar.
Obra | Aura Esencial - <Cliente>
Fecha de inicio de obra | 2026-11-02
Hoy
Mano de obra contratada (USD) | 24820
Fondo de garantía | 5%
Días hábiles por semana | 5
Costo objetivo (USD, del modelo) | 67849

## Plan
Plan de obra · días hábiles con cuadrilla de 3 (planilla 'Mano de obra Aura')
Inicio = día hábil desde el comienzo. Se puede superponer tareas cambiando el inicio. Barras por semana.
Etapa | Tarea | Inicio (día) | Duración (días) | Fin (día) | Fecha inicio | Fecha fin | Jornales | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
1 Fundación | Replanteo y trabajos preparatorios | 0 | 2
1 Fundación | Vigas de fundación con pilotines | 2 | 5
1 Fundación | Contrapiso y carpeta interior | 7 | 3
2 Kit SIP | Solera base y amure | 10 | 2
2 Kit SIP | Paneles exteriores | 12 | 6
2 Kit SIP | Paneles interiores | 18 | 2
2 Kit SIP | Dinteles, cabios y pintado de MDF | 20 | 3
2 Kit SIP | Cubierta SIP50 | 23 | 4
2 Kit SIP | Membranas, alfajías, clavaderas, encintado y botagua | 27 | 4
3 Obra gris | Chapa y zinguería | 31 | 3
3 Obra gris | Instalación sanitaria gris | 31 | 3
3 Obra gris | Instalación eléctrica gris | 34 | 4
3 Obra gris | Ventanas, recuadros y sellados | 34 | 4
3 Obra gris | Siding exterior | 38 | 2
3 Obra gris | Revestimiento interior (durlock) | 40 | 5
4 Terminaciones | Cableado, módulos y tablero | 45 | 4
4 Terminaciones | Pisos y revestimientos | 45 | 5
4 Terminaciones | Puertas, herrajes y zócalos | 50 | 4
4 Terminaciones | Pintura interior | 54 | 5
4 Terminaciones | Pintura exterior | 50 | 5
4 Terminaciones | Contrapiso y carpeta exterior | 55 | 6
4 Terminaciones | Artefactos, mueble de cocina, mesada | 59 | 3
5 Entrega | Limpieza final y acta de recepción | 62 | 2
TOTAL
Plazo en días corridos
Ficha: 90-105 días corridos. Verificar que el plazo dé dentro de ese rango.
Formulas:
Fecha inicio = WORKDAY(Datos!$B5,[Inicio (día)])
Fecha fin = WORKDAY(Datos!$B5,[Fin (día)]-1)
Fin (día) = WORKDAY(Datos!B5,[Fin (día), row above])-Datos!B5

## Compras
Compras hacia atrás · necesidad − fabricación − adjudicación − compulsa − documentación
Criterio Formosa: 30 días de documentación (alcance, cómputo, pliego, planos). En un modelo de catálogo la documentación ya está hecha: poner 0 salvo cambios del cliente.
Compra | Para la tarea (fila del Plan) | Fecha de necesidad | Fabricación / entrega (días) | Adjudicar antes de | Compulsa (días) | Pedir cotizaciones el | Documentación (días) | Documentación desde | Estado | Crítica
Kit de paneles SIPCOR + flete | 8 |  | 30 |  | 5 |  | 0 |  |  | SÍ: la compra crítica en SIP
Hormigón, hierro y áridos de fundación | 6 |  | 3 |  | 5 |  | 0
Estudio de suelos | 5 |  | 10 |  | 3 |  | 0 |  |  | Antes de definir la fundación
Cabios, alfajías, clavaderas y chapa | 11 |  | 7 |  | 5 |  | 0
Zinguería a medida | 14 |  | 10 |  | 5 |  | 0
Aberturas de aluminio (o PVC en Confort) | 17 |  | 30 |  | 7 |  | 0 |  |  | Medidas de vanos definidas antes de pedir los paneles
Siding LP | 18 |  | 7 |  | 5 |  | 0
Placas de yeso y RH | 19 |  | 5 |  | 3 |  | 0
Materiales sanitarios y eléctricos | 15 |  | 5 |  | 5 |  | 0
Porcelanato y pegamentos | 21 |  | 10 |  | 5 |  | 0
Puertas interiores y principal | 22 |  | 15 |  | 5 |  | 0
Mueble de cocina + mesada | 26 |  | 30 |  | 7 |  | 0 |  |  | Medir en obra después del durlock
Artefactos, griferías, termotanque, cocina | 26 |  | 7 |  | 5 |  | 0
La columna B es el número de fila de la tarea en la hoja Plan (por ejemplo, 9 = Paneles exteriores).

## Certificación
Certificación quincenal de mano de obra · etapas pesadas por jornales
Criterio Formosa: avance por quincena, fondo de garantía 5%. La limpieza se paga con la aprobación de la Dirección de Obra. Adicionales solo con orden escrita previa.
Etapa | Jornales | Peso | Monto etapa (USD) | Q1 % acum. | Q2 % acum. | Q3 % acum. | Q4 % acum. | Q5 % acum. | Q6 % acum.
1 Fundación
2 Kit SIP
3 Obra gris
4 Terminaciones
5 Entrega
TOTAL
CERTIFICADOS
Concepto |  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6
Avance acumulado (USD)
Certificado de la quincena (USD)
Fondo de garantía 5% (USD)
A pagar (USD)
Avance acumulado (%)
El fondo de garantía acumulado se devuelve con la recepción de la obra.

## Costo objetivo vs real
Control: costo objetivo (modelo) vs real, por rubro
Criterio Formosa: toda compra muestra el objetivo y el desvío. Antes de comparar totales, revisar el alcance ítem por ítem: lo que falta se valúa al precio objetivo.
Rubro | Objetivo (USD) | Comprometido / real (USD) | Desvío (USD) | Desvío % | Proveedor | Observación / alcance faltante
Fundación y contrapisos | 2508
Kit SIPCOR + flete | 18116
Obra gris: techo, siding, zinguería, durlock, sellado | 6801
Instalaciones: materiales y artefactos | 3869
Aberturas y puertas | 4955
Terminaciones, pintura, cocina, mesada, varios | 6782
Mano de obra | 24820
TOTAL
Ciclo de mejora: al cerrar la obra, un desvío que se repite en 2 o 3 casas corrige el modelo de catálogo (nueva versión v2, v3).

## Adicionales
Registro de adicionales y órdenes de cambio
Regla: ningún adicional se ejecuta sin orden escrita previa con precio. Los del cliente van también a la hoja Cambios de la venta.
# | Fecha | Pedido por (cliente / obra / contratista) | Descripción | Costo (USD) | Precio al cliente (USD) | Orden escrita (Sí/No) | Firmada por | Estado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25