## Mano de Obra
Obra Aura 72 m2
Sup. Cubierta | 72
|  |  |  | Rendimiento |  | Dias Neces.
SIP70 Ext | 46 | 136.9328 | m2 | 23 | m2/dia | 5.9536
SIP70 Int | 10 | 29.768 | m2 | 23 | m2/dia | 1.2943
SIP70 Entr. |  | 0 | m2 | 23 | m2/dia | 0
SIP50 Cubierta | 28 | 83.3504 | m2 | 23 | m2/dia | 3.6239
|  | 250.0512 | m2 |  |  | 10.8718 | tot. dias
Listado de tareas | Personas | Dias Necesarios |  | 25200
Replanteo | 3 | 1 | 1.316% | 331.5789
Entramado de madera horizontal |  |  | 0% | 0
Colocacion de solera base amure fenolico | 3 | 2 | 2.632% | 663.1579
instalacion de paneles exteriores | 3 | 6 | 7.895% | 1989.4737
Instalacion de paneles interiores | 3 | 2 | 2.632% | 663.1579
Entrepiso |  |  | 0% | 0
Dinteles | 3 | 1 | 1.316% | 331.5789
Pintado de MDF Ranurado | 3 | 1 | 1.316% | 331.5789
Pintado de cabios | 3 | 1 | 1.316% | 331.5789
Cubierta SIP50 | 3 | 4 | 5.263% | 1326.3158
colocacion de membrana alfajias y clavaderas | 3 | 1 | 1.316% | 331.5789
colocacion de membrana y clavaderas muros ext. | 3 | 1 | 1.316% | 331.5789
Encintados de ventanas | 3 | 1 | 1.316% | 331.5789
Botagua | 3 | 1 | 1.316% | 331.5789
Total dias necesarios | Total de Dies Necesarios | 22 | dias
Cantidad de jornales necesarios |  | 66
Monto para cubrir Dias Necesarios con el Equipo |  | 5280000
Costo m2 cubierto |  | 73333.3333
Costo m2 cubierto dolares |  | 55.1378
El equipo de instaladores consta de 1 of. Especializado+1 oficial+1Ayte
Oficial Especializado | 120000
Oficial | 70000
Ayudante | 50000
240000
Dias 3 Personas
Trabajos preparatorios | 2 | obra gris | 2.632% | 663.1579 |  | Platea |  | dias | personas | jornales
Platea con malla simple | 7 | obra gris | 9.211% | 2321.0526 |  | Armado de encofrado lateral |  | 2 | 3 | 6
Instalacion sanitaria gris | 3 | obra gris | 3.947% |  |  | Colocacion de nylon y malla |  | 1 | 3 | 3
Instalacion electrica gris | 4 | obra gris | 5.263% |  | 0.58333 | armado aranas y canerias electricas |  | 1 | 3 | 3
Colocacion de chapas | 2 | obra gris | 2.632% | 663.1579 | 0.41667 | Llenado |  | 1 | 5 | 5
Colocacion de zinguerias | 1 | obra gris | 1.316% | 331.5789 |  | Desencofrado limpieza |  | 1 | 3 | 3
Colocacion de revestimiento muros exteriores | 2 | obra gris | 2.632% | 663.1579 |  |  | dias 3 personas | 6.6667 |  | 20
Colocacion de recuadros de vanos | 1 | obra gris | 1.316% | 331.5789 |  | Instalacion Sanitaria
Sellados especiales exteriores | 1 | obra gris | 1.316% |  |  | Agua fria y caliente canalizado |  | 1 | 1 | 1
Colocacion de Ventanas | 2 | obra gris | 2.632% |  |  | Agua fria y caliente tendido canerias |  | 1 | 2 | 2
Instalacion de revestimiento interior. | 5 | obra gris | 6.579% | 1657.8947 |  | Alim. Y Acometida de tanque cisterna |  | 1 | 3 | 3
Cableado electrico | 1.5 | Terminaciones | 1.974% |  |  | Cloaca desp. Arañas |  | 1 | 2 | 2
Colocacion de modulos | 1.5 | Terminaciones | 1.974% | [6 empty] | 8
Armado de tableros | 1 | Terminaciones | 1.316% |  |  |  | dias 3 personas | 2.6667
Pisos | 3 | Terminaciones | 3.947% | 994.7368 |  | Instalacion Electrica
Piso y revestimiento Baño y lavadero | 2 | Terminaciones | 2.632% | 663.1579 |  | Electricidad canalizado |  | 2 | 2 | 4
Colocacion de puertas y herrajes | 2 | Terminaciones | 2.632% | 663.1579 |  | Electricidad tendido canerias |  | 1 | 2 | 2
Colocacion de zocalos | 2 | Terminaciones | 2.632% | 663.1579 |  | Alim. Y Acometida a tablero |  | 1 | 3 | 3
Pintura interior paredes | 5 | Terminaciones | 6.579% | 1657.8947 |  | Colocacion de modulos |  | 1 | 2 | 2
Pintura de puertas | 2 | Terminaciones | 2.632% | 663.1579 | [5 empty] | 11
Pintura exterior paredes | 5 | Terminaciones | 6.579% | 1657.8947 |  |  | dias 3 personas | 3.6667
Contrapiso y carpeta exteriores | 6 | Terminaciones | 7.895% | 1989.4737
Colocacion de artefactos sanit. Griferias | 2 | Terminaciones | 2.632%
| 54 | 280000 |  | 22878.9474
Monto Jornales sin kit |  | 15120000
10427.5862
MdeObra KIT | 22 | 28.95%
MdeObra gris | 30 | 39.47%
MdeObra terminaciones | 24 | 31.58%
76
Obra Gris MdeObra | MdeO sin kit | 80.4598 | u$/m2
| MdeO kit | 60 | u$/m2
| MdeLLave Mano | 140.4598
| Plazo de obra | 30
Obra Llave en mano MdeObra | MdeO sin kit | 203.8314 | u$/m2
| MdeO kit | 60 | u$/m2
| MdeObra LL.Mano | 263.8314
| Plazo de obra | 54